## Form. No. 1MEP
Form. Nº 1 MEP
Dirección de Planificación y Desarrollo Estratégico Institucional
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP
Matriz de Monitoreo y Evaluación de la Producción Institucional
Actividades Pogramadas del Plan Operativo Anual
Mes: OCTUBRE - DICIEMBRE Año: 2021
Dirección y/o SRS: Robert Read Cabral
Fecha: 11.01.2022
No. | Resultado | Producto | Área responsable de ejecución | Código | Nombre Actividad | Medios de Verificación | Medios de Verificación | Medios de Verificación | Oct. | Nov. | Dic. | Observaciuones | Meta |  | Tiempo |  | Gasto |  | Indicadores |  |  | Observaciones/ Razones de la desviación
[13 empty] | P (a) | E (b) | P (c) | E (d) | P (e) | E (f) | Efectividad | Eficacia | Eficiencia | Meta | Tiempo | Gasto
1 | 1.1.1 Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud | 1.1.1.1 Provision de servicios de salud bucal individual y colectivo | SALUD BUCAL | 1.1.1.1.02 | Reporte servicios odontologicos | Reporte |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
2 | 1.1.1 Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud | 1.1.1.2 Acceso a servicios diagnosticos y gestion de sangre segura | LABORATORIO CLINICO / IMAGENES / BANCO SANGRE | 1.1.1.2.01 | Adecuacion de las areas de laboratorio y de imágenes para prestacion de servicios 24 h | Reporte |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
3 | 1.1.1 Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud | 1.1.1.2 Acceso a servicios diagnosticos y gestion de sangre segura | LABORATORIO CLINICO / IMAGENES / BANCO SANGRE | 1.1.1.2.02 | Seguimiento a los servicios diagnósticos y de Laboratorio (con turno que abarquen las 24 horas) | Informe |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
4 | 1.1.1 Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud | 1.1.1.3 Mejora de la provisión de medicamentos e insumos | FARMACIA | 1.1.1.3.01 | Reporte mensual de lo recibido por PROMESE-CAL Vs lo solicitado y por compra administrativa a la URGM | Informe | SUGEMI 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
5 | 1.1.2 Disminuida la morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil, mediante el fortalecimiento y la integración de los servicios de salud antes de la concepción, durante el embarazo, el parto y los primeros años de vida, garantizando la calidad de la atención. | 1.1.2.1 Fortalecimiento de los Servicios Materno Infantil y Neonatal | NEONATOLOGIA | 1.1.2.1.01 | Seguimiento funcionalidad Programa Mamá Canguro | Informe |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
6 | 1.1.2 Disminuida la morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil, mediante el fortalecimiento y la integración de los servicios de salud antes de la concepción, durante el embarazo, el parto y los primeros años de vida, garantizando la calidad de la atención. | 1.1.2.1 Fortalecimiento de los Servicios Materno Infantil y Neonatal | NEONATOLOGIA | 1.1.2.1.03 | Promocion de la lactancia materna | Listado de participación |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
7 | 1.1.2 Disminuida la morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil, mediante el fortalecimiento y la integración de los servicios de salud antes de la concepción, durante el embarazo, el parto y los primeros años de vida, garantizando la calidad de la atención. | 1.1.2.1 Fortalecimiento de los Servicios Materno Infantil y Neonatal | NEONATOLOGIA / CRECIMIENTO Y DESARROLLO / MENTAL | 1.1.2.1.03 | Reporte control de crecimiento y desarrollo, vigilancia nutricional y estimulacion temprana | Reporte |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
8 | 1.1.2 Disminuida la morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil, mediante el fortalecimiento y la integración de los servicios de salud antes de la concepción, durante el embarazo, el parto y los primeros años de vida, garantizando la calidad de la atención. | 1.1.2.1 Fortalecimiento de los Servicios Materno Infantil y Neonatal | SALUD MENTAL | 1.1.2.1.07 | Seguimiento a la implementacion de las salas de estimulacion temprana | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
9 | 1.1.4 Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación; con especial atención en las poblaciones vulnerables | 1.1.4.1 Fortalecimiento de los de servicios de antecionpacientes TB-VIH | SAI | 1.1.4.1.01 | Seguimiento al Control de Co-infeccion TB-VIH | Reporte |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
10 | 1.1.4 Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación; con especial atención en las poblaciones vulnerables | 1.1.4.1 Fortalecimiento de los de servicios de antecionpacientes TB-VIH | SAI | 1.1.4.1.02 | Capacitación y tratamiento ARV en niños VIH+ | Reporte |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
11 | 1.1.5 Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.1 Fortalecimiento de los servicios de Emergencias y apoyo ante desastres en la Red | COMITE DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 1.1.5.1.04 | Sesion del comité de Emergencias y Desastres Hospitalarios | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
12 | 1.1.5 Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.2 Fortalecimiento de la Red de Emergencias de forma humanizada, eficiente y de calidad en el CEAS | EMERGENCIAS / URGENCIAS | 1.1.5.2.02 | Seguimiento RAC- triaje pacientes Salas de Emergencias Hospitalarias | Reporte |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
13 | 1.1.5 Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.2 Fortalecimiento de la Red de Emergencias de forma humanizada, eficiente y de calidad en el CEAS | EMERGENCIAS / URGENCIAS | 1.1.5.2.03 | Mantenimiento del carro de paro en las salas de emergencias | Lista de chequeo de carro de paro | Informe |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
14 | 1.2.1 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.1 Calidad en la oferta de los servicios a traves del cumplimiento de los protocolos clinicos y quirurgicos | COMITE DE CALIDAD | 1.2.1.1.02 | Sesiones de trabajo comité de calidad de los servicios | Listado de participación | Minuta |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 60 | 60 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
15 | 1.2.1 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.1 Calidad en la oferta de los servicios a traves del cumplimiento de los protocolos clinicos y quirurgicos | BLOQUE QUIRURGICO | 1.2.1.1.03 | Seguimiento a la aplicación del listado de verificacion de la cirugia segura | Informe |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
16 | 1.2.1 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.1 Despliegue del Plan de Gestión Listas de Espera Quirurgica | BLOQUE QUIRURGICO | 1.2.1.1.04 | Actualización y reporte de la lista de espera quirúrgicas | Reporte |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
17 | 1.2.1 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.2 Implementacion SISMAP Salud | PLANIFICACION Y DESARROLLO9 | 1.2.1.2.01 | Seguimiento al cumplimiento SISMAP Salud | Informe |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
18 | 1.2.1 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.3 Programa de gestion de citas | ATU | 1.2.1.3.01 | Sincerizar y actualizar las agendas médicas | Reporte |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
19 | 1.2.1 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.4 Fortalecimiento de la gestion de ususarios para la adhesion a la cultura de servicios | ATU | 1.2.1.4.01 | Encuesta de Satisfaccion Usuario | Informe |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
20 | 1.2.1 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.4 Fortalecimiento de la gestion de ususarios para la adhesion a la cultura de servicios | ATU | 1.2.1.4.04 | Seguimiento a la ejecucion del plan de mejora acorde al resultado obtenido en las encuentas | Informe |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
21 | 1.2.1 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.4 Fortalecimiento de la gestion de ususarios para la adhesion a la cultura de servicios | ATU | 1.2.1.4.05 | Promoción de la cartera de servicios y procesos internos de gestión de usuarios | Reporte |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
22 | 1.2.1 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.4 Fortalecimiento de la gestion de ususarios para la adhesion a la cultura de servicios | COMITE BUZONES / ATU | 1.2.1.4.06 | Gestión de buzones de sugerencias | Plan | Informe |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
23 | 1.2.1 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.5 Estructuración de los Comites de Salud Hospitalarios según el Reglamento 434-08 | SUBDIRECCION | 1.2.1.5.02 | Reuniones de los comites hospitalarios | Minuta | Listado de participación |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 60 | 60 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
24 | 1.2.2 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.1 Sistema de Salud Ambiental hospitalaria (SAH) | SANEAMIENTO AMBIENTAL (EPIDEMIOLOGIA) | 1.2.2.1.01 | Recolección de datos y acciones correctivas de Salud Ambiental Hospitalaria. | Reporte |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
25 | 2.2.1 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud | 2.2.1.1 Conectividad de la Red | ATU / EMERGENCIA / URGENCIA | 2.2.1.2.01 | Seguimiento al cumplimiento del proceso de referencia y contrareferencia | Informe |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
26 | 3.2.1 Incrementar las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 3.2.1.1 Plan de capacitaciones institucional | RRHH | 3.2.1.1.02 | Seguimiento a la ejecución del Plan de Capacitación del CEAS 2021 | Informe |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
27 | 3.2.2 Personal trabaja bajo un clima de satisfacción, realización personal y sentido de pertenencia hacia la institución | 3.2.2.1 Política de Recursos Humanos (Clima y seguridad Laboral) | RRHH | 3.2.2.1.04 | Implementacion plan de mejora Encuesta de clima laboral | Informe |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
28 | 3.2.2 Personal trabaja bajo un clima de satisfacción, realización personal y sentido de pertenencia hacia la institución | 3.2.2.1 Política de Recursos Humanos (Clima y seguridad Laboral) | RRHH | 3.2.2.1.06 | Evaluación Desempeño CEAS | Reporte |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
29 | 3.2.2 Personal trabaja bajo un clima de satisfacción, realización personal y sentido de pertenencia hacia la institución | 3.2.2.1 Política de Recursos Humanos (Clima y seguridad Laboral) | RRHH | 3.2.2.1.07 | Seguimiento al cumplimiento de horario en los EESS | Informe |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
30 | 4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.1 Implementación Protocolo Auditoría Calidad del Dato | ESTADISTICA | 4.1.1.1.01 | Autoevaluacion de calidad de datos de reportes rutinarios | Informe |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 0 | 90 | 90 |  |  | 0% | 0% | #DIV/0!
31 | 4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.2 Fortalecimiento del Sistema de Informacion del CEAS | ESTADISTICA | 4.1.1.2.01 | Reporte de producción de servicios de salud de manera oportuna | Registro Digital |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
32 | 4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.3 Fotalecimiento de la Planificacion Institucional | PLANIFICACION Y DESARROLLO9 | 4.1.1.3.03 | Elaboración de la Memoria Institucional 2021 | Memoria |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
33 | 4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.3 Fotalecimiento de la Planificacion Institucional | COMITE DE CALIDAD | 4.1.1.3.07 | Seguimiento a la implementación del Plan de Mejora CAF | Informe |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
34 | 4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.3 Fotalecimiento de la Planificacion Institucional | COMITE DE CALIDAD | 4.1.1.3.08 | Sesiones de trabajo comité de calidad | Minuta | Listado de participación |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 60 | 60 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
35 | 4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.3 Fotalecimiento de la Planificacion Institucional | COMITE DE CALIDAD | 4.1.1.3.09 | Seguimiento a la implementacion Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
36 | 4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.5 Fortalecimiento de la estructura tecnológica de la Red CEAS | TIC | 4.1.1.5.01 | Soporte a los requerimientos tecnológicos internos | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
37 | 4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.6 Portales de Transparencia del CEAS | OAI | 4.1.1.6.01 | Actualización del portal de transparencia | Registro Digital |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
38 | 4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.6 Portales de Transparencia del CEAS | OAI | 4.1.1.6.02 | Reunión de seguimiento al comité de medios web | Estados Financieros |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
39 | 4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.6 Portales de Transparencia del CEAS | OAI | 4.1.1.6.03 | Análisis y seguimiento al proceso de Quejas y Sugerencias del portal de Atención Ciudadana 311 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
40 | 4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.7 Implementación del Plan de Hostelería Hospitalaria | SUBDIRECCION / CALIDAD EN LA GESTION | 4.1.1.7.02 | Seguimiento a la implementación del plan de fortalecimiento de los servicios de hostelería hospitalaria | Informe |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 60 | 60 |  |  | 100% | 100%
41 | 4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.8 Implementación del Plan de Mantenimiento e Infraestructura | MANTENIMIENTO / ADM | 4.1.1.8.01 | Elaboracion del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura 2022 | Plan |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
42 | 4.1.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.8 Implementación del Plan de Mantenimiento e Infraestructura | MANTENIMIENTO | 4.1.1.8.02 | Seguimiento a la implementación del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura 2021 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
43 | 4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.1 Implementación del Sistema de Administración de Bienes | UND. ACTIVO FIJO | 4.1.2.1.01 | Actualización trimestral del Inventario CEAS | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
44 | 4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.2 Fortalecimiento de la gestión financiera del CEAS | ADM / CONTABILIDAD | 4.1.2.2.01 | Análisis de ejecución presupuestaria enfocada a la programación trimestral | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
45 | 4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.2 Fortalecimiento de la gestión financiera del CEAS | ADM / CONTABILIDAD | 4.1.2.2.02 | Analisis comportamiento pago | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
46 | 4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.2 Fortalecimiento de la gestión financiera del CEAS | ADM / CONTABILIDAD | 4.1.2.2.03 | Análisis de Gestión de Tesoreria | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
47 | 4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.2 Fortalecimiento de la gestión financiera del CEAS | ADM / CONTABILIDAD | 4.1.2.2.04 | Elaboración y análisis de los Estados Financieros del CEAS | Estados Financieros |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
48 | 4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.2 Fortalecimiento de la gestión financiera del CEAS | FACTURACION / ADM / AUDITORIA MEDICA | 4.1.2.2.05 | Seguimiento y análisis al proceso de facturación por venta de servicios a ARS en el CEAS | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
49 | 4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.2 Fortalecimiento de la gestión financiera del CEAS | DIRRECCION / ADM | 4.1.2.2.06 | Autoevaluación de las NOBACI | Informe |  |  |  | 1 |  | Correo donde se reprograma como una actividad de la Regional 00 | 1 | 0 | 30 | 30 |  |  | 0% | 0%
50 | 4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.3 Disminución de Objeciones Médicas | AUDITORIA MEDICA | 4.1.2.3.01 | Auditoría concurrente de los expedientes clínicos | Informe |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
51 | 4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.3 Disminución de Objeciones Médicas | AUDITORIA MEDICA | 4.1.2.3.03 | Seguimiento a los planes de mejora para disminución de las objeciones médicas | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
[9 empty] | 19 | 24 | 41 | 0 | 85 | 81 |  |  | 0 | 0 | 95.29% | #DIV/0!
Note on P12: Ilka Gonzalez: Medido en días. Ej. Actividad enero 2017= 30 d. Se realiza el 15 de Febrero, tiempo de ejecución=45 dias
Note on T13: Ilka Gonzalez: g=b/a * 100
Note on U13: Ilka Gonzalez: h= g * c/d
Note on V13: Ilka Gonzalez: i= h * e/f

## Form. No. 2MEP
Form. Nº 2 MEP
"Año al Fomento de las Exportaciones"
Dirección de Planificación y Desarrollo Estratégico Institucional
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP
Matriz de Monitoreo y Evaluación de la Producción Institucional
Actividades No Pogramadas que están asociadas a los Resultados y/o Productos del POA
Trimestre: ____________________________________ Año: _______________
Dirección y/o Departamento: ____________________________________________________
Resultado | Producto | Área responsable de la actividad | Actividad | Cantidad / Trimestre |  | % de Ejecución | Medios de Verificación | Observaciones | Fuente de Financiamiento
|  |  |  | No Programada del trimestre | Ejecutada
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## Form. No. 3MEP
Form. Nº 3 MEP
"Año al Fomento de las Exportaciones"
Dirección de Planificación y Desarrollo Estratégico Institucional
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP
Matriz de Monitoreo y Evaluación de la Producción Institucional
Actividades No Pogramadas que no están asociadas a los Resultados y/o Productos del POA
Trimestre: ____________________________________ Año: _______________
Dirección y/o Departamento: ____________________________________________________
Nombre de la actividades ejecutadas | Área responsable de la actividad | Cantidad | Fecha ejecución | Medio de Verificación | Modo de Financiamiento