## Form. No. 1MEP
Form. Nº 1 MEP
Actividades Pogramadas del Plan Operativo Anual
3T : JUL - SEPT; Año: 2022
Actividades Pogramadas del Plan Operativo Anual
Dirección y/o SRS: Hospital Rober Reid Cabral
No. | Resultado | Producto | Área responsable de ejecución | Código | Nombre Actividad | Medios de Verificación | Medios de Verificación | Medios de Verificación | JULIO | AGOS. | SEPT | Meta |  | Tiempo |  | Gasto |  | Indicadores |  |  | Observaciones/ Razones de la desviación
[12 empty] | P (a) | E (b) | P (c) | E (d) | P (e) | E (f) | Efectividad | Eficacia | Eficiencia | Meta | Tiempo | Gasto
1 | 1.1.1. Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud | 1.1.1.6 Fortalecimiento de la gestión de los servicios Hospitalarios | CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 1.1.1.6.03 | Ejecución de planes de mejora con la Metodologia de Gestión Productiva | Informe | Listado de participación |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
2 | 1.1.4. Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación; con especial atención en las poblaciones vulnerables | 1.1.4.2 Fortalecimiento de la gestión de los Servicios de Atención a las Infecciones de Transmision Sexual (ITS) | SAI-TB | 1.1.4.2.02 | Reporte de información de los Servicios de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) ofrecidos por ITS por los puestos centinelas establecidos | Reporte |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
3 | 1.1.4. Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación; con especial atención en las poblaciones vulnerables | 1.1.4.2 Fortalecimiento de la gestión de los Servicios de Atención Integral (SAIs) para el VIH-SIDA en todos sus componentes | ENC. PROGRAMA DE VIH/SIDA | 1.1.4.2.01 | Seguimiento al registro oportuno de los datos en FAPPS-Base de Datos | Informe | Listado de participación |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
4 | 1.1.4. Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación; con especial atención en las poblaciones vulnerables | 1.1.4.2 Fortalecimiento de la gestión de los Servicios de Atención Integral (SAIs) para el VIH-SIDA en todos sus componentes | SAI-TB | 1.1.4.2.03 | Seguimiento al registro oportuno de los datos en SIRENP- VIH | Reporte |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
5 | 1.1.4. Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación; con especial atención en las poblaciones vulnerables | 1.1.4.2 Fortalecimiento de la gestión de los Servicios de Atención Integral (SAIs) para el VIH-SIDA en todos sus componentes | SAI-TB | 1.1.4.2.04 | Seguimiento al cumplimiento de las actividades comunitarias por el personal contratado para recuperacion de los pacientes en abandono | Listado de participación | Minuta |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
6 | 1.1.4. Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación; con especial atención en las poblaciones vulnerables | 1.1.4.2 Fortalecimiento de la gestión de los Servicios de Atención Integral (SAIs) para el VIH-SIDA en todos sus componentes | SAI-TB | 1.1.4.2.05 | Implementación de intervenciones para recuperación de pacientes en abandono de ARV. | Listado de participación | Informe |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
7 | 1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad | EMERGENCIAS MEDICAS | 1.1.5.1.04 | Certificación en Soporte Vital Avanzado del personal asistencial de salas de emergencias | Reporte |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
8 | 1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad | EMERGENCIAS MEDICAS | 1.1.5.1.05 | Implementación del procedimiento para la entrega, recibo y reposicion de carro de paro | Reporte carro de paro | Listado de participación |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
9 | 1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad | EMERGENCIAS MEDICAS | 1.1.5.1.06 | Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud. | Reporte |  |  | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 30 | 30 |  |  | 33.33% | 33.33% | #DIV/0! | favor validar con los correos del area responsable donde nos informan que el area fue intervenida para su remozamiento
11 | 1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.2 Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos. | COMITE DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 1.1.5.2.02 | Reuniones de Coordinación plan Hospitalarios Emergencias de salud publica y desastres naturales con jefes y encargados comité de emeregncias. | Listado de participación | Minuta |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 |  |  | 0% | 0% | #DIV/0!
12 | 1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.2 Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos. | COMITE DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 1.1.5.2.03 | Simulacro para probar la funcionabilidad de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios. | Informe | Fotos |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 30 | 30 |  |  | 0% | 0% | #DIV/0!
13 | 1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.2 Programa de Gestión de Citas | ATU | 1.2.1.2.01 | Organización de las citas a consultas externas para que todos los usuarios que lleguen con una consulta programada | Reporte |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
14 | 1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.3 Implementación del Programa de Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio | ATU | 1.2.1.3.01 | Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital | Reporte |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
15 | 1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.3 Implementación del Programa de Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio | ATU | 1.2.1.3.03 | Seguimiento a la implementación de los planes de mejora | Informe | Listado de participación |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
16 | 1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.3 Implementación del Programa de Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio | ATU | 1.2.1.3.04 | Implementación de grupos focales para determinar la calidad percibida del servicio | Listado de participación | Informe |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
16 | 1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.4 Fortalecimiento de la calidad de atención con el servicio de salud integral del programa de diálisis peritoneal y hemodiálisis | HEMODIALISIS | 1.2.1.4.01 | Desarrollo de planes de mejora a partir de los resultados de las evaluaciones de las encuestas de satisfacción a los pacientes de diálisis peritoneal y hemodiálisis | Plan | Listado de participación |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 30 | 30 |  |  | 0% | 0% | #DIV/0!
18 | 1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.4 Fortalecimiento de la calidad de atención con el servicio de salud integral del programa de diálisis peritoneal y hemodiálisis | HEMODIALISIS | 1.2.1.4.03 | 1.2.1.4 Fortalecimiento de la calidad de atención con el servicio de salud integral del programa de diálisis peritoneal y hemodiálisis | Hoja de supervisión | Listado de participación |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 30 | 30 |  |  | 0% | 0% | #DIV/0!
19 | 1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.1 Fortalecimiento de bioseguridad hospitalaria | COMITE IAAS | 1.2.2.1.01 | Reuniones de trabajo para la vigilancia y control de las IAAS | Listado de participación | Minuta |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
20 | 1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.1 Fortalecimiento de bioseguridad hospitalaria | COMITE DE BIOSEGURIDAD | 1.2.2.1.02 | Implementacion del formulario de evaluacion de procesos de bioseguridad hospitalaria | Reporte |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0! | EN ESPERA DE VALIDACION POR EL AREA RESPONSABLE
21 | 1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.1 Fortalecimiento de bioseguridad hospitalaria | COMITE DE BIOSEGURIDAD | 1.2.2.1.03 | Elaboracion de planes de mejora para la bioseguridad hospitalaria. | Plan | Listado de participación |  | 1 |  |  | 1 | 0.5 | 30 | 30 |  |  | 50% | 50% | #DIV/0! | SOLO PROPORCIONO LA LISTA DE PARTICIPANTES
22 | 1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.1 Fortalecimiento de bioseguridad hospitalaria | COMITE DE BIOSEGURIDAD | 1.2.2.1.04 | Evaluacion de la ejecución de los planes de mejora bioseguridad hospitalaria | Informe | Listado de participación |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
23 | 1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.2 Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud ofertados en la Red | COMITE DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | 1.2.2.7.01 | Implementación de los planes de mejora elaborados acorde al monitoreo de todas las áreas incluidas en el informe | Informe | Listado de participación |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 |  |  | 0% | 0% | #DIV/0!
24 | 1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.2 Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud ofertados en la Red | COMITE DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | 1.2.2.7.03 | Supervisión del cumplimiento de los protocolos durante la atención clínica y quirúrgica a los usuarios de los servicios | Informe | Listado de participación |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 |  |  | 0% | 0% | #DIV/0!
25 | 1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.4 Fortalecimiento de los servicios de hostelería | SUBDIRECCION / SECCION DE CALIDAD EN LA GESTION | 1.2.2.4.04 | Evaluación de la ejecución de los planes de mejora de hosteleria | Informe | Listado de participación |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
26 | 1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.5 Seguimiento y evaluacion del Módulo de Incidentes | MANtENIMIENTO (BERNARDO BATISTA) | 1.2.2.5.01 | Seguimiento a la nortificacion oportuna de los incidentes en el modulo definido para los fines | Reporte |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 30 | 30 |  |  | 66.67% | 66.67% | #DIV/0!
27 | 1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.6 Fortalecimiento de la vigilancia epidemiologica | DIVISION DE EPIDEMIOLOGIA | 1.2.2.4.01 | Notificacion oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiologica | Reporte |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
28 | 2.2.1. Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud | 2.1.1.1 Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado | ATU | 2.2.1.1.02 | Gestionar las QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo. | Informe |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
29 | 2.2.1. Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud | 2.1.1.1 Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado | DIRECCION / SUBDIRECCION | 2.2.1.1.03 | Seguimiento a la actualización de la cartera de servicios del establecimiento | Informe |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
30 | 2.2.1. Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud | 2.2.1.1 Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado | ATU | 2.2.1.1.01 | Gestión de los buzones de sugerencias | Informe |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
31 | 2.2.2. Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y atención de servicios de salud con enfoque y participación intra e intersectorial y participación social fortalecida, que promueva un ambiente favorable para la cobertura y acceso a los servicios de salud | 2.2.2.2 Estructuración Comités priorizados de Salud | SUBDIRECCION | 2.2.2.2.01 | Conformacion y/o restructuracion de los Comites Hospitalarios | Actas de conformación |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
32 | 2.2.3 Aumentada la eficacia, eficiencia y equidad de la prestación de los servicios de salud a través de la reorganización y transformación de las estructuras de redes de servicios | 2.2.3.1 Gestión de la habilitación de los establecimientos de salud de la Red SNS | COMITE DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | 2.2.3..1.01 | Gestión de la habilitación de todos los servicios que ofertan en el EESS | Reporte |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
33 | 3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 3.2.1.1 Ejecución del Programa de formación y Capacitación continua de los RRHH de la Red | RRHH | 3.2.1.1.01 | Ejecución Plan de Capacitación -2022 | Listado de participación |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
34 | 3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 3.2.1.1 Programa de capacitación del CEAS | RRHH | 3.2.1.1.02 | Seguimiento ejecución plan capacitación 2022 | Reporte |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
35 | 3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 3.2.1.1 Programa de capacitación del CEAS | RRHH | 3.2.1.1.03 | Detección necesidades capacitación por departamento -Plan 2023. | Reporte |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
36 | 3.2.2 Personal trabaja bajo un clima de satisfacción, realización personal y sentido de pertenencia hacia la institución | 3.2.2.3 Implementación del Plan de Mejora Encuesta de Clima laboral | RRHH | 3.2.2.3.01 | Encuesta de clima laboral | Informe |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
37 | 3.2.2. Personal trabaja bajo un clima de satisfacción, realización personal y sentido de pertenencia hacia la institución | 3.2.2.3 Implementación del Plan de Mejora Encuesta de Clima laboral | RRHH | 3.2.2.3.02 | Elaboración plan de mejora encuesta de clima laboral | Plan |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
38 | 3.2.2. Personal trabaja bajo un clima de satisfacción, realización personal y sentido de pertenencia hacia la institución | 3.2.2.3 Implementación del Plan de Mejora Encuesta de Clima laboral | RRHH | 3.2.2.3.03 | Implementación plan de mejora encuesta de clima laboral | Informe |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
39 | 3.2.3. Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo | 3.2.3.1 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos | SECCION DE AUDITORIA MEDICA REGIONAL / SNS | 3.2.3.1.01 | Implementación del Proceso de Auditoría Médica | Reporte |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
40 | 3.2.3. Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo | 3.2.3.1 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos | RRHH | 3.2.3.1.02 | Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad. | Reporte |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
41 | 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.11 Ejecución del Programa de Auditoria de Calidad del Dato | ESTADISTICA | 4.1.1.11.01 | Autoevaluación de los datos de producción de servicios | Reporte |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
42 | 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.12 Fortalecimiento de la gestión de los sistemas de información de la Red | ESTADISTICA | 4.1.1.12.01 | Reporte de producción de servicios | Registro Digital |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
43 | 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.18 Despliegue del Manual de Señalética e Identidad Hospitalaria | PLANIFICACION Y DESARROLLO | 4.1.1.18.01 | Seguimiento a la implementación del Manual de Identidad Hospitalaria | Reporte |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0! | A LA ESPERA DE LA EVALUACION REALIZADA POR EL AREA DE COMUNICACIONES
44 | 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.19. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional | COMITE DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | 4.1.1.19.01 | Implementación de CCC (si está priorizado) | Resolución aprobatoria |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 30 | 30 |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | EN PROCESO DE SOLICITUD DE LA RESOLUCION DE LA 2DA. VERSION CCC
45 | 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.19. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional | COMITE DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | 4.1.1.19.02 | Seguimiento a los indicadores comprometidos en la CCC | Reporte de monitoreo indicadores CCC (plantilla de excel) |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | EN PROCESO DE SOLICITUD DE LA RESOLUCION DE LA 2DA. VERSION CCC
46 | 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.19. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional | COMITE DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | 4.1.1.19.05 | Seguimiento al plan de mejora CAF. | Informe de seguimiento |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0! | AUTOEVALUACION REALIZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE
47 | 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.20. Implementación programas desempeño hospitalario (ranking hospitalario y Sismap Salud) | PLANIFICACION Y DESARROLLO | 4.1.1.20.01 | Seguimiento a la Implementación de Sismap Salud | Listas de asistencia de reuniones | correos de seguimiento donde se impulse la carga de evidencias | Informe |  | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
48 | 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.20. Implementación programas desempeño hospitalario (ranking hospitalario y Sismap Salud) | PLANIFICACION Y DESARROLLO | 4.1.1.20.02 | Cumplimiento mínimo en los indicadores del ranking hospitalarios | Listas de asistencia de reuniones | Correos de seguimiento para logro o mejora de los resultados |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 30 | 30 |  |  | 0% | 0% | #DIV/0!
49 | 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.22 Fortalecimiento de la Planificación Institucional,Monitoreo y Evaluacón | ADMINISTRACION / PLANIFICACION Y DESARROLLO / CONTABILIDAD | 4.1.1.22.01 | Elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional | Plan |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0! | DIGITAL
50 | 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.22 Fortalecimiento de la Planificación Institucional,Monitoreo y Evaluacón | ADMINISTRACION / PLANIFICACION Y DESARROLLO / CONTABILIDAD | 4.1.1.22.02 | Elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones | Plan |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0! | DIGITAL
51 | 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.22 Fortalecimiento de la Planificación Institucional,Monitoreo y Evaluacón | PLANIFICACION Y DESARROLLO | 4.1.1.22.03 | Monitoreo del POA 2022 | Informe | Listado de participación | Matriz de Monitoreo interno | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
52 | 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.5. Despliegue del Sistema de gestión documental Red SNS | COMITE DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | 4.1.1.5.01 | Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS | Lista de asistencia | Acta de reunión |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 30 | 30 |  |  | 0% | 0% | #DIV/0!
53 | 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.5. Despliegue del Sistema de gestión documental Red SNS | SUBDIRECCION / PLANIFICACION Y DESARROLLO | 4.1.1.5.02 | Implementación de los lineamientos de Gestión documental en CEAS (Robert Reid ) | Informe |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 |  |  | 0% | 0% | #DIV/0!
54 | 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.5. Despliegue del Sistema de gestión documental Red SNS | SEC. DE ARCHIVO CLINICO / ESTADISTICA / EPIDEMIOLOGIA | 4.1.1.5.03 | Seguimiento a la implementación de la organización de expedientes y documentos en los archivos clínicos | Reporte |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 30 | 30 |  |  | 0% | 0% | #DIV/0!
55 | 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.6 Plan de Mantenimiento preventivo de infraestuctura y equipos | MANTENIMIENTO / ADM. FINANCIERA | Código | Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura y equipos | Informe | Listado de participación |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
56 | 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.7 Estandarizacion Sub-portales de Transparencia | OAI | 4.1.1.7.01 | Actualizacion Subportales de Transparencia | Reporte |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
57 | 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.7 Estandarizacion Sub-portales de Transparencia | OAI | 4.1.1.7.02 | Informe quejas y solicitudes de Informacion | Informe |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
58 | 4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.1 Gestión Financiera de la Red | CONTABILIDAD | 4.1.2.1.01 | Elaboración de los estados financieros y sus notas de referencia | Estados Financieros y notas de referencia |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
59 | 4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.1 Gestión Financiera de la Red | CONTABILIDAD | 4.1.2.1.02 | Análisis comportamiento pago | Informe |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
60 | 4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.1 Gestión Financiera de la Red | CONTABILIDAD | 4.1.2.1.03 | Análisis de Gestión de Tesorería | Informe |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
61 | 4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.1 Gestión Financiera de la Red | ADMINISTRACION FINANCIERA / CONTABILIDAD | 4.1.2.1.04 | Seguimiento al cumplimiento del Sub-Indicador de Correcta Publicación Presupuestaria (IGP) en los CEAS de Autogestión | Reporte |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
62 | 4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.3 (Fortalecimiento de los peocesos de Facturación de la Red del SNS) Fortalecimiento de los procesos de captación de recursos por venta de servicios a las ARS | AUDITORIA MEDICA | 4.1.2.3.01 | Auditoría de los expedientes clínicos | Informe | Listado de participación |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
63 | 4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.3 (Fortalecimiento de los peocesos de Facturación de la Red del SNS) Fortalecimiento de los procesos de captación de recursos por venta de servicios a las ARS | AUDITORIA MEDICA | 4.1.2.3.02 | Socialización de los principales hallazgos de las auditoría y reportes de glosas | Listado de participación | Minuta |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
64 | 4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.3 (Fortalecimiento de los peocesos de Facturación de la Red del SNS) Fortalecimiento de los procesos de captación de recursos por venta de servicios a las ARS | AUDITORIA MEDICA | 4.1.2.3.03 | Elaboración de acuerdos con acciones de mejora a partir de los hallazgos de las glosas para disminucion de objeciones médicas y administrativas | Acuerdos | Listado de participación |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
65 | 4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.3 (Fortalecimiento de los peocesos de Facturación de la Red del SNS) Fortalecimiento de los procesos de captación de recursos por venta de servicios a las ARS | AUDITORIA MEDICA | 4.1.2.3.04 | Seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora | Reporte |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
66 | 4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.3 (Fortalecimiento de los peocesos de Facturación de la Red del SNS) Fortalecimiento de los procesos de captación de recursos por venta de servicios a las ARS | FACTURACION | 4.1.2.3.05 | Analisis del comportamiento de la facturación | Reporte |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
67 | 4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.4 Implementación del Sistema de Administracion de Bienes | DIRECCION / DPTO. FINANCIERO | 4.1.2.4.02 | Auditoria de cumplimiento de las politicas de administración de bienes en el EESS | Informe | Listado de participación |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 |  |  | 0% | 0% | #DIV/0!
68 | 4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.6 Despiegue del Sistema demanejo y Control Interno | ADMINISTRACION / CONTABILIDAD | 4.1.2.6.01 | Reporte Opotuno de la liquidación de fondos y rendición de cuentas | Reporte |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 30 | 30 |  |  | 66.67% | 66.67% | #DIV/0!
69 | 4.1.3. Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos | 4.1.3.2 Despliegue del Manual de Señalética e Identidad Hospitalaria | PLANIFICACION Y DESARROLLO | 4.1.3.2.01 | Seguimiento a la implementación del Manual de Identidad Hospitalaria | Reporte |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
70 | 4.1.3. Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos | 4.1.3.3 Despliegue Plan de Responsabilidad Social Institucional SNS | DIVISION DE EPIDEMIOLOGIA | 4.1.3.3.01 | Campaña de protección del Medio Ambiente (interna y externa) | Reporte | Fotos |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 34 | 41 | 48 | 125 | 107.5 |  | 0 |  |  | 0.86 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | 0 |  |  | 78.5% | #DIV/0! | #DIV/0!
122
1
1
Note on O11: Ilka Gonzalez: Medido en días. Ej. Actividad enero 2017= 30 d. Se realiza el 15 de Febrero, tiempo de ejecución=45 dias
Note on S12: Ilka Gonzalez: g=b/a * 100
Note on T12: Ilka Gonzalez: h= g * c/d
Note on U12: Ilka Gonzalez: i= h * e/f

## Form. No. 2MEP
Form. Nº 2 MEP
"Año al Fomento de las Exportaciones"
Dirección de Planificación y Desarrollo Estratégico Institucional
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP
Matriz de Monitoreo y Evaluación de la Producción Institucional
Actividades No Pogramadas que están asociadas a los Resultados y/o Productos del POA
Trimestre: ________Enero_ Marzo__________ Año: _____2022___
Dirección y/o SRS: _____Hosp. Robert Read Cabral________
Resultado | Producto | Área responsable de la actividad | Actividad | Cantidad / Trimestre |  | % de Ejecución | Medios de Verificación | Observaciones | Fuente de Financiamiento
|  |  |  | No Programada del trimestre | Ejecutada
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## Form. No. 3MEP
Form. Nº 3 MEP
"Año al Fomento de las Exportaciones"
Dirección de Planificación y Desarrollo Estratégico Institucional
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP
Matriz de Monitoreo y Evaluación de la Producción Institucional
Actividades No Pogramadas que no están asociadas a los Resultados y/o Productos del POA
Trimestre: ________Enero_ Marzo__________ Año: _____2022___
Dirección y/o SRS: _____Hosp. Robert Read Cabral________
Nombre de la actividades ejecutadas | Área responsable de la actividad | Cantidad | Fecha ejecución | Medio de Verificación | Modo de Financiamiento